## BỐI CẢNH CẢI TIẾN
BỐI CẢNH VÀ PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN
I.Các vấn đề tồn tại hệ thống cũ
1.Chưa đa ngôn ngữ
- Chỉ có tiếng trung, tiếng Anh vẫn khó hiểu
2.Lưu trình ký chưa được thiết lập cố định
- Các đơn khi triển khai người dùng vẫn phải chọn người ký
- Đơn khi chọn không được phân chia theo phòng ban
3.Tương lai kông thể xem trên trình duyệt mới do tính bảo mật (https://)
- Hệ thống cũ thường xuyên thông báo lỗi bảo mật
4. Không thể xem file trên web (lỗi phát sinh khi hệ thống không hỗ trợ)
5.Chỉ sử dụng được trên trình duyệt máy tính (chưa đa phương tiện)
II. Phương pháp cải tiến
1.Phát triển thêm tiếng Việt, Chuẩn hóa lại ngôn từ dễ hiểu
Dễ dùng hơn với 3 ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung
2.Cố định config các danh sách người ký cho các loại đơn theo phòng ban
Lưu trình ký thiết lập 1 lần, không cần nhiều lần điền người ký
3.Phát triển có thể sử dụng trên các trình duyệt mới
- Chạy mọi nền tảng web với chứng chỉ bảo mật https
4.Phát triển thêm tính năng xem file trên trình duyệt
Trực tiếp xem được thông tin file trên đơn xin.
5. Có thể chạy và xử lý được công việc trên mọi phương tiện hỗ trợ webbrowser
- Điện thoại, máy tính bảng....

## NỘI DUNG THỰC HIỆN
NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỐI ỨNG HỆ THỐNG WEB E-SIGN 4.0
Nội Dung Ưu Tiên
Nội Dung Xây Dựng Mới
I. Xây dựng các công cụ đối ứng nhanh lỗi E-Sign hiện tại đang phát sinh
(2 tuần)
1. Xây dựng phần mềm Sửa đơn
- Phần mềm xem trình tự đơn đang ký trong DB
- Bổ xung tính năng mở lại đơn khi bị đóng
- Bổ xung Đối ứng lỗi sai người chờ ký của hệ thống
- Bổ xung tìm lại mật khẩu
- Bổ xung Quyền người sử dụng ứng dụng quản lý
OK 10/01/2022
OK 12/01/2022
OK 15/01/2022
OK 5/02/2022
OK 17/01/2022
II. Xây dựng lại hệ thống E-SIGN 4.0
1. Xây dựng giao diện trang web (1 tháng)
- Trang chủ web sign
- Trang hiển thị các đơn chờ ký
- Trang tạo đơn mới
- Trang tìm kiếm các đơn (chờ, hủy, đóng...)
- Trang tạo mới đơn
- Trang cấu hình người ký cho đơn (nhóm ký)
- Trang quản lý danh sách người ký
- Trang quản lý thông tin người sử dụng
- Trang quản lý thông tin cá nhân người đăng nhập
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu (1 tuần)
- Tạo các bảng và cơ sở dữ liệu
- Xây dựng bảng đơn và cấu hình đơn
- Xây dựng bảng tình trạng đơn đang hoạt động (đã ký, chờ ký...)
- Xây dựng bảng danh sách người dùng
- Xây dựng bảng quyền người dùng
- Xây dựng bảng nhóm ký
- Xây dựng bảng danh sách người ký đơn
- Xây dựng bảng lưu trình ký
4.Xây dựng tính năng (2 tuần)
- Trang chủ web sign
- Trang hiển thị các đơn chờ ký
- Trang tạo đơn mới
- Trang tìm kiếm các đơn (chờ, hủy, đóng...)
- Trang tạo mới đơn
- Trang cấu hình người ký cho đơn (nhóm ký)
- Trang quản lý danh sách người ký
- Trang quản lý thông tin người sử dụng
- Trang quản lý thông tin cá nhân người đăng nhập
5. Xây dựng đa ngôn ngữ (1 tuần)
- Cho phép 3 ngôn ngữ chính
+ Tiếng Anh
+ Tiếng Trung
+ Tiếng Việt
III. Thảo luận bổ xung sửa đổi tính năng (1 tuàn)
1.Nhận phản hồi cấp trên
2. Thay đổi giao diện bổ xung
3. Hoàn thành báo cáo
IV. Chạy thử DEMO (2 tháng)
1. Chạy thử trong nội bộ (1 tháng)
- Cho các đơn được tạo và chạy trong nội bộ (10 đơn test)
- Liệt kê hiệu quả
- Liệt kê vấn đề gặp phải
- Chỉnh sửa vấn đề và chạy lại đơn test
- Tổng hợp toàn bộ kết quả đạt được
2. Test tất cả các đầu đơn (kê hoạch trong 2 tuần)
- Chạy đơn của tất cả các phòng
- Đưa cho các phòng tự test
- Lấy kết quả đánh giá sửa đổi
3. Chạy DEMO thực tế (kế hoạch 1 tuần)
- Cho 1 loại đơn
- Tổng hợp kết quả báo cáo
4. Chạy thực tế
- Nhận phản hồi và đánh giá sửa đổi
- Theo dõi và đối ứng
- Cho chạy tất cả các đầu đơn
5. Báo cáo đánh giá nghiêm thu hệ thông

## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
BẢNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CẢI TIẾN
Phòng ban | CNCS | Người thực hiện | Chiến
Tên Hệ Thống | E-Sign 4.0 | Người phê duyệt | A.Thắng, Anh Cường
|  | Báo cáo | A.Thắng, C.Mai
STT | Nội Dung Thực hiện | Kế hoạc hoàn thành | Thực tế hoàn thành
1 | 1. Xây dựng phần mềm Sửa đơn
2 | - Phần mềm xem trình tự đơn đang ký trong DB | 10/01/2022 | 10/01/2022
3 | - Bổ xung tính năng mở lại đơn khi bị đóng | 12/01/2022 | 12/01/2022
4 | - Bổ xung Đối ứng lỗi sai người chờ ký của hệ thống | 15/01/2022 | 15/01/2022
5 | - Bổ xung tìm lại mật khẩu | 17/01/2022 | 17/01/2022
6 | - Bổ xung Quyền người sử dụng ứng dụng quản lý | 07/02/2022 | 07/02/2022
7
8 | 2. Xây dựng giao diện trang web
9 | - Trang chủ web sign | 10/01/2022 | 10/01/2022
10 | - Trang hiển thị các đơn chờ ký | 15/01/2022 | 12/01/2022
11 | - Trang tạo đơn mới | 17/01/2022 | 14/01/2022
12 | - Trang tìm kiếm các đơn (chờ, hủy, đóng...) | 20/01/2022 | 16/01/2022
13 | - Trang tạo mới đơn | 22/01/2022 | 18/01/2022
14 | - Trang cấu hình người ký cho đơn (nhóm ký) | 24/01/2022 | 20/01/2022
15 | - Trang quản lý danh sách người ký | 26/01/2022 | 22/01/2022
16 | - Trang quản lý thông tin người sử dụng | 28/01/2022 | 25/01/2022
17 | - Trang quản lý thông tin cá nhân người đăng nhập | 07/02/2022 | 07/01/2022
18
19 | 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu
20 | - Tạo các bảng và cơ sở dữ liệu | 10/02/2022 | 10/02/2022
21 | - Xây dựng bảng đơn và cấu hình đơn | 11/02/2022 | 11/02/2022
22 | - Xây dựng bảng tình trạng đơn đang hoạt động (đã ký, chờ ký...) | 13/02/2022 | 13/02/2022
23 | - Xây dựng bảng danh sách người dùng | 15/02/2022 | 15/02/2022
24 | - Xây dựng bảng quyền người dùng | 17/02/2022 | 17/02/2022
25 | - Xây dựng bảng nhóm ký | 21/02/2022 | 21/02/2022
26 | - Xây dựng bảng danh sách người ký đơn | 23/02/2022 | 23/02/2022
27 | - Xây dựng bảng lưu trình ký | 24/02/2022 | 24/02/2022
28
29 | 4.Xây dựng tính năng
30 | - Trang chủ web sign | 25/02/2022 | 25/02/2022
31 | - Trang hiển thị các đơn chờ ký | 27/02/2022 | 27/02/2022
32 | - Trang tạo đơn mới | 29/02/2022 | 29/02/2022
33 | - Trang tìm kiếm các đơn (chờ, hủy, đóng...) | 30/02/2022 | 30/02/2022
34 | - Trang tạo mới đơn | 02/03/2022 | 02/03/2022
35 | - Trang cấu hình người ký cho đơn (nhóm ký) | 04/03/2022 | 04/03/2022
36 | - Trang quản lý danh sách người ký | 06/03/2022 | 06/03/2022
37 | - Trang quản lý thông tin người sử dụng | 08/03/2022 | 08/03/2022
38 | - Trang quản lý thông tin cá nhân người đăng nhập | 10/03/2022 | 10/03/2022
39
40 | 5. Xây dựng đa ngôn ngữ (1 tuần)
41 | - Cho phép 3 ngôn ngữ chính | 11/03/2022
42 | + Tiếng Anh | 11/03/2022
43 | + Tiếng Trung | 11/03/2022
44 | + Tiếng Việt | 11/03/2022
45
46 | III. Thảo luận bổ xung sửa đổi tính năng (1 tuần)
47 | 1.Nhận phản hồi cấp trên | 12/03/2022
48 | 2. Thay đổi giao diện bổ xung | 14/03/2022
49 | 3. Hoàn thành báo cáo | 16/03/2022
50 | IV. Chạy thử DEMO (2 tháng) | 18/03/2022
51 | 1. Chạy thử trong nội bộ (1 tháng) | --/05/2022
52 | - Cho các đơn được tạo và chạy trong nội bộ (10 đơn test) | --/05/2022
53 | - Liệt kê hiệu quả | --/05/2022
54 | - Liệt kê vấn đề gặp phải | --/05/2022
55 | - Chỉnh sửa vấn đề và chạy lại đơn test | --/05/2022
56 | - Tổng hợp toàn bộ kết quả đạt được | --/05/2022
57 | 2. Test tất cả các đầu đơn (kê hoạch trong 2 tuần) | 18/06/2022
58 | - Chạy đơn của tất cả các phòng | --/06/2022
59 | - Đưa cho các phòng tự test | --/06/2022
60 | - Lấy kết quả đánh giá sửa đổi | --/06/2022
61 | 3. Chạy DEMO thực tế (kế hoạch 1 tuần) | --/06/2022
62 | - Cho 1 loại đơn | --/06/2022
63 | - Tổng hợp kết quả báo cáo | --/06/2022
64 | 4. Chạy thực tế | --/06/2022
65 | - Nhận phản hồi và đánh giá sửa đổi | --/06/2022
66 | - Theo dõi và đối ứng | --/06/2022
67 | - Cho chạy tất cả các đầu đơn | --/06/2022
68 | 5. Báo cáo đánh giá nghiêm thu hệ thông | 11/8/2022